СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации

__________________ М.Ю.Селютин

«____»_______________2021 г.

Годовой отчет о выполнении

Муниципальной программы

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2017 – 2020 годы

за 2020 год

Ответственный  исполнитель

муниципальной программы:             	отдел территориального развития

Н.Г.Вернохай

Отчетный период:			         2020 год

Заместитель начальника управления-

начальник  отдела территориального

развития                                            Н.Г.Вернохай

тел. 8/42363/67608

электронная почта: architektura@partizansk.org

2

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2017 – 2020 годы

в 2020 году

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2017 – 2020 годы утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 03 октября 2016 года № 791–па, изменения в которую внесены и утверждены постановлениями администрации Партизанского городского округа от 26.01.2017 г. № 94-па, от 25.12.2017г. №1935-па, от 12.12.2018г. №1390-па, от 05.08.2019г. №1369-па, от 16.01.2020г. №27-па, от 11.06.2020г. №777-па, от 12.11.2020г. №1427-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2017-2020 годы.

В муниципальная программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» вошли следующие программные мероприятия:

- «Организация подготовки и утверждения документации по планировке территорий населенных пунктов Партизанского городского округа» - (далее – мероприятие № 1);

- «Полномочия муниципального уровня по реализации федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе»  - (далее – мероприятие № 2);

- «Выполнение землеустроительных работ по установлению границ зон Партизанского городского округа» - (далее – мероприятие № 3).

Согласно программе на 2020 год были определены следующие мероприятия, финансируемые за счет средств местного бюджета:

1. Мероприятие «Организация подготовки и утверждения документации по планировке территорий населенных пунктов Партизанского городского округа»:

Основными направлениями Мероприятия №1 является:

Выполнение земельно-кадастровых работ по формированию, постановке на кадастровый учет земельных участков – 450 000,00 руб.;

Выполнение топографо-геодезических работ территории Партизанского городского округа – 600 000,00 руб.;

Документация по планировке территории для формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства и иных целей –              940 000,00 руб.

Основными направлениями Мероприятия №2 является:

Выполнение работ по определению стоимости за 1 кв.м. информационной поверхности рекламных конструкций – 10 000,00 руб.

Основными направлениями Мероприятия №3 является:

Выполнение землеустроительных работ по установлению границ  территориальных зон Партизанского городского округа  – 750 000,00 руб.

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета Партизанского городского округа составило 2 750 000,00 руб., в том числе: организация подготовки и утверждения документации по планировке территории и постановка на кадастровый учет  – 1 990 000,00  руб.;  Полномочия муниципального уровня по реализации федерального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ "О рекламе» - 10 000,00 руб.; Выполнение землеустроительных работ по установлению границ  территориальных зон Партизанского городского округа – 750 000,00 руб.

Выделенные из местного бюджета средства в 2020 году на реализацию программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2017 – 2020 годы за отчетный период освоены не в полном объеме, что составляет 69,8%, так как в результате проведенных аукционов образовалась экономия в сумме 840133,34 руб.

В течение всего 2020 года материалы о ходе реализации программы были опубликованы в газете «Вести». Информация о реализации Программы размещена на официальном сайте администрации Партизанского городского округа.

Мероприятия программы на 2020 год выполнены не в полном объеме, показатели программы за 2020 год  выполнены на 69,8%, финансовые средства освоены не в полном объеме ( экономия по аукционам, финансы не распределены из-за того, что не было заседаний Думы ПГО). Экономия образовалась за счет проведения электронных аукционов и понижения цены закупки.

Вывод: Эффективность реализация мероприятий программы по итогам 2020 года является средней и составляет – 89,3%. (финансы*индикаторы/100)

Заместитель начальника управления-

начальник отдела территориального

развития		                                                                               Н.Г.Вернохай

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС.РУБ.)

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2017 – 2020 гг. за 2020г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выполнение земельно-кадастровых работ по формированию, постановке на кадастровый учет земельных участков | всего | 450,00 | 441,60 |
|  |  | местный бюджет | 450,00 | 441,60 |
|  | Выполнение топографо-геодезических работ территории Партизанского городского округа | всего | 600,00 | 227,00 |
|  |  | местный бюджет | 600,00 | 227,00 |
| 1 | Выполнение документации по планировке территории для формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства и иных целей | всего | 1102,30 | 1092,30 |
|  |  | местный бюджет | 1102,30 | 1092,30 |
|  | Выполнение работ по определению стоимости за 1 кв.м. информационной поверхности рекламных конструкций | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  | Выполнение землеустроительных работ по установлению границ территориальных зон Партизанского городского округа | всего | 750,0 | 148,97 |
|  |  | местный бюджет | 750,0 | 148,97 |
|  | Всего по программе |  | 2 750,0 | 1 909,87 |

ОТЧЕТ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2017- 2020 годы

ЗА 2020 ГОД

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | причины недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение земельно-кадастровых работ по формированию, постановке на кадастровый учет земельных участков | 01.20 06.20 11.20 11.20 12.20 12.20 | 01. 20 06.20 11. 20 11.20 12.20 12.20 | 01. 20 06.20 11.20 11.20 12.20 12.20 | 01. 20 06.20 11.20 11.20 12.20 12.20 | увеличение объёма площадей земельных участков, реализуемых для строительства | Земельные участки поставлены на кадастровый учет в количестве 110 участков общей площадью 47,83 га |  |
| 1.2 | Выполнение топографо-геодезических работ территории Партизанского городского округа | 03.20 12. 20 | 03.20 12. 20 | 03.20 12. 20 | 03.20 12. 20 | Определение координат границ 110 земельных участков | Определение координат границ 110 земельных участков |  |
| 1.3 | Организация подготовки и утверждения документации по планировке территории населенных пунктов Партизанского городского округа | 07.20 12.20 | 07.20 12.20 | 07.20 12.20 | 07.20 12.20 | Формирование земельных участков, реализуемых для дальнейшего предоставления | бесплатное предоставление земельных участков под объекты жилищного строительства для семей имеющих трех и более детей и молодым семьям в рамках реализации Законов Приморского края от 22.09.2013г. №250-КЗ, от 08.11.2011г. №837-КЗ, сформировано 105 земельных участков. |  |
|  | 2. Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по определению стоимости за 1 кв.м. информационной поверхности рекламных конструкций | 03.20 | 03.20 | 03.20 | 03.20 | Увеличение суммы оплаты за использование рекламных конструкций с 541руб/кв.м на 595 руб/кв.м | За счет увеличения стоимости 1кв.м. информационной поверхности рекламных конструкций увеличились суммы сборов |  |
|  | 3. Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение землеустроительных работ по установлению границ территориальных зон Партизанского городского округа | 08.20 10.20 | 09.20 11.20 | 08.20 10.20 | 09.20 11.20 | Границы территориальных зон поставить на кадастровый учет по 4 населенным пунктам площадью 2684.9 га | За счет экономии средств от первого аукциона по 4 населенным пунктам, дополнительно был заключен еще один контракт на 3 населенных пункта площадью 7655 га. |  |

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории

Партизанского городского округа» на 2017- 2019 годы по итогам 2020 года

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | Причины (не выполнения, перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2019 | отчетный год, 2020г. |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2017- 2019 годы |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация подготовки и утверждения документации по планировке территорий (ДПТ) населённых пунктов ПГО |
| 1.1 | Доля общей площади территории, обеспеченной документацией по планировке территории, в общей площади застроенных и подлежащих застройке территорий населенных пунктов городского округа | % | 3,5 | 3,957 285 га | 5,73 | Показатели перевыполнены из-за формирования земельных участков для многодетных семей площадь. 33 га и прочее строительство 6 га, так как в 2020году не формировались |
| 1.2 | Количество выданных разрешений на строительство жилья на 1 тыс. жителей | Кол-во разрешений на 1тыс. чел | 1,19 | 1,2 | 0,00 | Показатели не выполнены из-за отмены выдачи разрешений на строительство ижс (от 03.08.2018 N 340-ФЗ (ред. от 02.08.2019 Изменения не были внесены в индикаторы в связи с отсутствием работы Думы |
| 1.3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 3,6 | 3,7 | 8,86 | Показатели перевыполнены из-за формирования земельных участков для многодетных семей площадь. 33 га и прочее строительство 6 га, так как в 2020году не формировались |  |  | +/- | - | + | + | + | + |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительств |  | 2,38 | 2,61 | 7,49 | Показатели перевыполнены из-за оформления земельных участков (ранее учтенных) для ижс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 7000,000 | 7000,000 | 7000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

=128 %

_____________________