Таблица 6

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Партизанского городского округа»**

 **на 2020-2024г.г. (по итогам 2021 года)**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель,исполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникаю-щие в ходе реализа-ции мероп-риятия |
| начало реализации | Оконча-ние реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Партизанского городского округа»****на 2020-2024г.г.** |  |
| 1.2 | Оборудование системы контроля управления доступом муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администрации Партизанского городского округа | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Оборудование системы контроля управления доступом (СКУД) в МБОУ «СОШ № 6» | Договор заключен между МБОУ «СОШ № 6 и ООО «Рита» № 22 от 24.02.2021 г., оплачены 22.07.2021 г. |  |
| 1.3 | Расширение существующей системы видеонаблюдения муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администрации Партизанского городского округа | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Установка системы видеонаблюдения в МБУ ДО «Детская школа искусств» по ул. Центральная, д.2 «Б», МБОУ «СОШ № 50» (стадион) | Установлено дополнительное видеонаблюдение в МБУ ДО «Детская школа искусств» по ул. Центральная, д.2 «Б», МБОУ «СОШ № 50» на территории стадиона «Локоматив» |  |
| 1.4 | Оборудование систем оповещения о чрезвычайных ситуациях в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования администрации Партизанского городского округа | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в МБДОУ «Детский сад № 1»,МБДОУ «Детский сад № 2»,МБДОУ «Детский сад № 6»,МБДОУ «Детский сад № 7»,МБДОУ «Детский сад № 14», МБДОУ «Детский сад № 24», МБДОУ «Детский сад № 30», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 50», МБОУ «СОШ № 22», МОБУ «СОШ № 24» | Произведен Монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в МБДОУ «Детский сад № 1»,МБДОУ «Детский сад № 2»,МБДОУ «Детский сад № 6»,МБДОУ «Детский сад № 7»,МБДОУ «Детский сад № 14», МБДОУ «Детский сад № 24», МБДОУ «Детский сад № 30», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 50», МБОУ «СОШ № 22», МОБУ «СОШ № 24» |  |
| 1.7 | Установка системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Установка системы видеонаблюдения в Детской библиотеке МБУК ЦБС ПГО, МБУ «ДК Лозовый» | Установлена система видеонаблюдения в Детской библиотеке МБУК ЦБС ПГО, МБУ «ДК Лозовый» |  |
| 1.8 | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов, контрольно-пропускными пунктами | Управление образования администрации Партизанского городского округа | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Оборудование основных входов в здания: МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 2»; МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5»; МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 24»; МБОУ «СОШ № 50» контрольно-пропускными пунктами | Основные входы в здания: МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 2»; МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5»; МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 24»; МБОУ «СОШ № 50» оборудованы контрольно-пропускными пунктами |  |
| 1.9 | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | Управление образования администрации Партизанского городского округа | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Оснащение въездов на территорию МБОУ «СОШ № 2» воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | Въезд на территорию МБОУ «СОШ № 2» оснащен воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении |  |
| 1.10 | Оснащение объектов муниципальных учреждений образования, культуры и спорта системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации | Управление образования администрации Партизанского городского округа | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Оснащение объектов системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в МБДОУ «Детский сад № 1»,МБДОУ «Детский сад № 2»,МБДОУ «Детский сад № 6»,МБДОУ «Детский сад № 24», МБДОУ «Детский сад № 30», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 50», МБУ «Спортивная школа «Сучан» | Объекты: МБДОУ «Детский сад № 1»,МБДОУ «Детский сад № 2»,МБДОУ «Детский сад № 6»,МБДОУ «Детский сад № 24», МБДОУ «Детский сад № 30», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 50», МБУ «Спортивная школа «Сучан» оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выплаты добровольным народным дружинникам  | Произведены выплаты добровольным народным дружинникам |  |