**Таблица 6**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2024 г.г. по итогам 2021 года**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | | | | Ответственный исполнитель,  исполнители | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | Проблемы, возникаю-щие в ходе реализации мероприятия |
| начало реали-зации | | | Окон-  чание реали  зации | | начало реали-зации | | Окон-  чаниереали  зации | | запланированные | достигнутые | |
| **1.** | **2.** | | | | **3** | | **4** | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | **9** | | **10** |
| 1. **Подпрограмма № 1 «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Партизанского городского округа» на 2020 -2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | МКУ по делам ГОЧС ПГО | | | 2020 | 2024 | | | 2020 | | 2024 | | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории от угроз природного и техногенного характера.  Мероприятия запланированы в соответствии с утвержденным Перечнем мероприятий Программы на 2021 г. | | | Мероприятия за 2021 год Подпрограммы № 1 выполнены  на 100% |  |
| 1.1.1 | Укрепление материально-технической базы ЕДДС ПГО | | | МКУ по делам ГОЧС ПГО | | | 2020 | 2024 | | | 2020 | | 2024 | | Мероприятия на 2021г. не планировались | | |  |  |
| 1.1.2. | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию автоматизированной муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера | | | МКУ по делам ГОЧС ПГО | | | 2020 | 2024 | | | 2020 | | 2024 | | В рамках разработанной проектно-сметной документации. установка муниципальной системы оповещения с 5 оконечными устройствами (сирена и речевое оповещение) на террито-рии ПГО, в 2021 году предусмотрено одного оконечного устройства | | | Произведены установка, настройка и сопряжение с краевой системой оповещения одного оконечного устройства на объекте СШ № 1 г. Партизанска организацией ООО «Горизонт». | Мероприятие выполнено  на 100% |
| 1.1.3. | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских и иных средств (резерв) | | | МКУ по делам ГОЧС ПГО | | | 2020 | 2024 | | | 2020 | | 2024 | | на 2021 год было предусмотрено приобретение телефонного коммутатора. | | | Приобретен телефонный коммутатор | Мероприятие выполнено  на 100% |
| 1.1.4 | Реконструкция гидротехнического сооружения – защитной дамбы по левому берегу реки Постышевка в городе Партизанске, включая выполнение проектно -изыскательских работ.  Защита территорий Партизанского городского округа от затопления (подтопления) | | | Отдел агропро-мышленного комплекса и охраны окружа-ющей среды управления эко-номики и собст-венности адми-нистрации ПГО,  - | | | 2020 | 2024 | | | 2020 | | 2024 | | Мероприятия не планировались | | |  |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение функционирования МКУ по делам ГОЧС ПГО | | | МКУ по делам ГОЧС ПГО | | | 2021 | 2021 | | | 2021 | | 2021 | | Обеспечение выполнения задач гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | Обеспечено выполнение задач гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |
| **2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа» на 2020 – 2024 гг.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Партизанского городского округа | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | | | 2021 | | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | Подготовка населенных пунктов ПГО к прохождению пожароопасного периода. | | | Проведены мероприятия по подготовке населенных пунктов ПГО к прохождению пожароопасного периода | Мероприятия, запланированные на 2021 год, выполнены в полном объеме. |
| 2.1.1 | | Расходы на обеспечение пожарной безопасности: приобретение пожарного инвентаря и оборудования для пожаротушения, технических средств связи для оповещения населения о пожаре, ремонт пожарных щитов | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | | | 2021 | | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | Доведение укомплектованности сельских населенных пунктов городского округа техническими средствами на 100% | | | Приобретено 3 воздуходувных устройства, 4 противопожарных ранца «Ермак».  Приобретены 14 знаков «пожарный водоем». | Выполнено на 100 % |
| 2.1.2. | | Прочистка минерализованных полос на территории Партизанского городского округа. | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | | | 2021 | | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | Содержание в надлежащем состоянии имеющихся на территории Партизанского городского округа минерализованных полос | | | Заключен контракт с руководителем ООО «ТрансСтрой» на прочистку минерализованных полос | Работы выполнены в полном объеме |
| 2.1.3. | | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности, расположенных на территории сел городского округа | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | | | 2021 | | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | Приведение объектов муниципальной собственности Партизанского городского округа в соответствие с требова-ниями пожарной безопасности. | | | Произведена заправка 2-х огнетушителей в музее с. Мельники. Выполнено на 100 % | Выполнено на 100 % |
| 2.1.4. | | Обеспечение гарантий правовой и социальной защиты добровольных пожарных | Управление по территориальной и организацион-но-контрольной работе | | | 2021 | | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | Осуществление выплаты денежного поощрения работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным | | | Произведена выплата денежного поощрения работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, осуществляющим деятельность на территории городского округа. |  |
| 2.1.5 | | Обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения для забора воды | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | | | 2021 | | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | Мероприятия не планировались | | |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_