# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

# ГОРОДА ПАРТИЗАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

22.06.2022 г.                                                                                                    41/204

г. Партизанск

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Думы Партизанского городского округа по одномандатному избирательному округу № 3 и дополнительных выборов депутатов Думы Партизанского городского округа по одномандатным избирательным округам  № 7, №9, №12, назначенных на 4 сентября 2022 года.

В соответствии со статьей 28 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия города Партизанска на которую Решением Избирательной комиссии Приморского края от 27 апреля 2022 года № 17/79 возложены  полномочия по организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы Партизанского городского округа, местного референдума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата Думы Партизанского городского округа по одномандатному избирательному округу № 3 и дополнительных выборов депутатов Думы Партизанского городского округа по одномандатным избирательным округам № 7, №9, №12, (прилагается).

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель комиссии						    Е.В. Обытоцкая

Секретарь комиссии                                                                      Н.М. Фищенко

УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной комиссией города Партизанска

от «22» июня 2022 года  №41/204

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата Думы Партизанского городского округа по одномандатному избирательному округу № 3 и дополнительных выборов  депутатов Думы Партизанского городского округа по одномандатным избирательным округам №7, № 9, № 12

Дата выборов – 4 сентября 2022 года

Дата назначения выборов – 22 июня 2022 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов 24» июня 2022 г.

|  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ФОРМИРОВАНИЕ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 1. | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутата Думы Партизанского городского округа на территориальную избирательную комиссию | не позднее 22 июня 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 2. | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей | не позднее 20 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Формирование, уточнение и представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях | не позднее 15 июля 2022 года | Глава Партизанского городского округа |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 23 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии (до начала работы УИК) | не позднее 24 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения | не позднее 20 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений территориальной избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке | после получения или составления списка избирателей | участковая избирательная комиссия |
| 8. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 24 августа 2022 года | участковая избирательная комиссия |
| 9. | Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей | с 24 августа 2022 года и до 20 часов 00 минут по местному времени 4 сентября 2022 года | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 10. | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение копии этого решения заявителю | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 00 минут по местному времени 4 сентября 2022 года | участковая избирательная комиссия |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 3 сентября 2022 года | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 12. | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги | не позднее 3 сентября 2022 года | участковая избирательная комиссия |
| 13. | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя участковой избирательной комиссии, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей | не позднее 3 сентября 2022 года | участковая избирательная комиссия |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 14. | Выдвижение кандидатов | не ранее 25 июня 2022 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 14 июля 2022 года | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые путем самовыдвижения, избирательным объединением |
| 15. | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов соответствующего муниципального образования по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов и размещение его на своем официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 16. | Направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов соответствующего муниципального образования | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 17. | Извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах Партизанского городского округа, и не позднее, чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами Партизанского городского округа | Избирательное объединение |
| 18. | Представление в территориальную избирательную комиссию краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, которое используется в избирательном бюллетене, в случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, состоит более чем из семи слов | Не позднее 18 июля 2022 года | Орган политической партии, иного общественного объединения, выдвинувший кандидата (кандидатов), кандидат |
| 19. | Принятие решения о согласовании краткого наименования политической партии (либо об отказе в его согласовании в случае несоблюдения требований, установленных частью 2 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 20 июля 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата | не ранее 25 июня 2022 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 14 июля 2022 года | кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
| 21. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после их представления | территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 23. | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания соответственно наименования представительного органа муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа. | не позднее 24 июня 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей | не позднее 24 июня 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 25. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | не ранее 25 июня 2022 года и не позднее 18.00 14 июля 2022 года | кандидат |
| 26. | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме представленных документов для регистрации, с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после их представления | территориальная избирательная комиссия |
| 27. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | территориальная избирательная комиссия |
| 28. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении и подлежащих доведению до сведения избирателей | Не позднее 24 июня 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 29. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном территориальной избирательной комиссией | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | территориальная избирательная комиссия |
| 30. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | незамедлительно по мере выявления | территориальная избирательная комиссия |
| 31. | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | не позднее, чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 32. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов, представление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края или несоблюдении требований закона к оформлению документов | не позднее, чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 33. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, ст. 40 Избирательного кодекса ПК, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
| 34. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | территориальная избирательная комиссия |
| 35. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | территориальная избирательная комиссия |
| 36. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 37. | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры | не позднее 29 августа 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 2 сентября 2022 года | зарегистрированный кандидат |
| 38. | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата | не позднее 29 августа 2022 года | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 39. | Установление объема биографических данных | Не позднее 24 июня 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 40. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений биографического характера | не позднее 24 июля 2022 года | зарегистрированные кандидаты |
| 41. | Назначение доверенных лиц | с момента представления документов о выдвижении | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 42. | Регистрация доверенных лиц | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | территориальная избирательная комиссия |
| 43. | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 44. | Назначение не более пяти уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам | в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 45. | Представление в территориальную избирательную комиссию заявления о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | в любое время после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя по финансовым вопросам |
| 46. | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца | в трехдневный срок со дня представления документов | территориальная избирательная комиссия |
| 47. | Обжалование в суд решения территориальной избирательной комиссии о регистрации (об отказе в регистрации) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | территориальная избирательная комиссия, кандидат, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 48. | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 26 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 49. | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата | не позднее 29 августа 2022 года | соответствующий суд |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 50. | Агитационный период | со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 3 сентября 2022 года со дня принятия решения избирательным объединением о выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 3 сентября 2022 года | кандидат избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
| 51. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций теле радиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 6 августа 2022 года до ноля часов по местному времени 3 сентября 2022 года | зарегистрированные кандидаты |
| 52. | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен и определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | запрещено с 29 августа 2022 года по 4 сентября 2022 года включительно | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| 53. | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. | не позднее 29 июня 2022 года | орган местного самоуправления |
| 54. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 4 июля 2022 года | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |
| 55. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем 9 июля 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 56. | Резервирование печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату | по завершению регистрации кандидатов, но не позднее 4 августа 2022 года | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, муниципальные организации телерадиовещания (в случае, если они представили в территориальную избирательную комиссию уведомление, указанное в части 6 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края) |
| 57. | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 4 августа 2022 года | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 58. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
| 59. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную избирательную комиссию | не позднее 24 июля 2022 года | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 60. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее 24 июля 2022 года | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 61. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях – по требованию территориальной избирательной комиссии | кандидат |
| 62. | Представление в территориальную избирательную комиссию: - экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы; - копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда; - электронных образцов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
| 63. | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 28 июля 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 64. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 14 сентября 2022 года | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 65. | Хранение учетных документов о бесплатной и платной печатной площади | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 66. | Установление времени, на которое предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности | Не позднее 24 июня 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 67. | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий | со дня регистрации кандидата и до 00.00 часов 3 сентября 2022 года | зарегистрированный кандидат |
| 68. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3 дней со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
| 69. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссией о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
| 70. | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | территориальная избирательная комиссия |
| 71. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 4 августа 2022 года | администрация Партизанского городского округа по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 73. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после принятия администрацией Партизанского городского округа правового акта | территориальная избирательная комиссия |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 74. | Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |
|  | Территориальной избирательной комиссии города Партизанска | не позднее 4 июля 2022 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | администрация Партизанского городского округа |
|  | Участковым избирательным комиссиям средства на обеспечение их деятельности | Не позднее 27 августа 2022 г. | территориальная избирательная комиссия |
| 75. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале ПАО «Сбербанк России» | в период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
| 76. | Установление формы уведомления кандидатом территориальной избирательной комиссии о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. | Не позднее 24 июня 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 77. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата в территориальную избирательную комиссию | по требованию территориальной избирательной комиссии, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 78. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в объеме, установленном в приложении 4 Избирательного Кодекса Приморского края | 19 августа 2022 года и 29 августа 2022 | территориальная избирательная комиссия |
| 79. | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 80. | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды кандидатов | в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 81. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования пропорционально вложенным средствам | после 4 сентября 2022 года и до представления итогового финансового отчета | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 82. | Закрытие специального избирательного счета | до дня предоставления итогового финансового отчета | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 83. | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
| 84. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | территориальная избирательная комиссия |
| 85. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | после 3 ноября 2022 года | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 86. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию | не позднее 14 сентября 2022 года | Участковая избирательная комиссия |
| 87. | Представление в представительный орган местного самоуправления отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов | не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 88. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, порядка изготовления бюллетеней, их числа, требований, предъявляемых к изготовлению бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее 10 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 89. | Изготовление избирательных бюллетеней: - для обеспечения досрочного голосования - для обеспечения голосования в день голосования | не позднее 14 августа 2022 года не позднее 24 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 90. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия |
| 91. | Оповещение лиц, определенных законом о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | - не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации; - не позднее чем за два дня до передачи бюллетеней в участковые избирательные комиссии | территориальная избирательная комиссия |
| 92. | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней | не позднее 10 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 93. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям | не позднее 10 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 94. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии: для досрочного голосования в помещении для голосования для голосования в день голосования | не позднее 29 августа 2022 года не позднее 2 сентября 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 95. | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни | не позднее 15 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 96. | Информирование избирателей, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах | весь период | территориальная избирательная комиссия |
| 97. | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | не позднее, чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования (не позднее, чем 18 августа 2022 года) | территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия через средства массовой информации или иным способом |
| 98. | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах | до начала голосования, в том числе досрочного голосования | территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 99. | Прием списков назначенных наблюдателей от политических партий, иных общественных объединений, субъектов общественного контроля, зарегистрированных кандидатов | не позднее, чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 100. | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования | до начала голосования | участковая избирательная комиссия |
| 101. | Размещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | незамедлительно после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | территориальная избирательная комиссия |
| 102. | Установление формы списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении территориальной избирательной комиссии | Не позднее 21 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 103. | Проведение досрочного голосования: - в помещении территориальной избирательной комиссии - в помещении участковой избирательной комиссии | с 24 августа 2022 года по 30 августа 2022 года с 31 августа 2022 года по 3 сентября 2022 года | территориальная избирательная комиссия участковая избирательная комиссия |
| 104. | Передача в каждую участковую избирательную комиссию соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | не позднее 30 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 105. | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии отдельно по каждому избирательному участку в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию | в территориальную избирательную комиссию после завершения времени досрочного голосования в 16-00 часов 3 сентября 2022 года; | участковая избирательная комиссия |
| 106. | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования | не позднее 22 августа 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 107. | Проведение голосования | с 8.00 до 20.00 по местному времени 4 сентября 2022 года | участковая избирательная комиссия |
| 108. | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | с 24 августа 2022 года до 14 часов 00 минут по местному времени 4 сентября 2022 года | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 109. | Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования, а так же предложение членам участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 4 сентября 2022 года | председатель участковой избирательной комиссии |
| 110. | Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в участковой избирательной комиссии | сразу после 20 часов 00 минут 4 сентября 2022 года | члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 111. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | участковая избирательная комиссия |
| 112. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с приложенными к нему документами в территориальную избирательную комиссию | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий | участковая избирательная комиссия |
| 113. | Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования | не позднее 4 сентября 2022 года | участковая избирательная комиссия |
| 114. | Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией | после изготовления заверенной копии протокола об итогах голосования | участковая избирательная комиссия |
| 115. | Определение результатов выборов | не позднее 6 сентября 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 116. | Извещение кандидата о его избрании депутатом | после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 117. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Партизанского городского округа | в пятидневный срок после определения территориальной избирательной комиссией результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом |
| 118. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 119. | Установление списка избранных депутатов Думы Партизанского городского округа и направление его в представительный орган муниципального образования | после официального опубликования решения территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 120. | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее 24 сентября 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 121. | Регистрация избранного депутатов Думы Партизанского городского округа | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | территориальная избирательная комиссия |
| 122. | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования участковой избирательной комиссии | не позднее 4 ноября 2022 года | территориальная избирательная комиссия |
| 123. | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 124. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих соответствующих основных выборов | председатель, заместитель председателя, секретарь территориальной избирательной комиссии |